**Промежуточный отчет по реализации проекта**

**«Детская астрономия в дошкольном образовательном учреждении»**

**за I полугодие 2019/2020 учебного года**

**Муниципальное дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №54 »**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п**  | **Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта**  | **Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия)**  | **Ожидаемые** **результаты**  | **Достигнутые** **результаты**  | **Что не выполнено** **(указать, по какой причине)**  |
| 1.  |

|  |
| --- |
|  Посетить семинары-практикумы, мастер-классы для педагогов города по заявленным тематикам.  |

 |

|  |
| --- |
|  Обмен опытом, изучение технологий, методов, приемов по ознакомлению детей с астрономией, обмен информацией, выявление проблем.  |

 |

|  |
| --- |
|  Повышение уровня профессиональной компетенции педагогов через ознакомление с опытом работы участников МИП.  |

 |

|  |
| --- |
|  Участники проекта посетили: - установочное совещание руководителей и координаторов деятельности МИП на учебный год» 25.09.2019; - мастер-класс «Формирование астрономических представлений у детей старшего дошкольного возраста через использование технологии деятельностного метода» 15.11.2019 МДОУ «Детский сад № 240»; - семинар «Проектирование предметно-игрового пространства для формирования первичных астрономических представлений старших дошкольников» 13.12.2019 МДОУ «Детский сад № 176».  |

 | выполнено  |
| 2.  |

|  |
| --- |
| Систематизировать материалы по теме «Астрономия».  |

  |

|  |
| --- |
|  Заседание творческой группы внутри ДОУ, сбор информации.  |

 |

|  |
| --- |
|  Обеспечено методическое сопровождение участникам проекта.  |

 |

|  |
| --- |
|  Систематизировали и описали имеющийся дидактический материал по теме. Разработана и апробирована серия занятий по теме «Земля», «Солнечная система», Покорители космоса».  |

 | выполнено  |
| 3.  | Разработать содержание РППС для реализации модуля «Детская Астрономия»  | Анализ РППС, содержание игровых центров, игрового оборудования  | Расширение РППС МДОУ по теме проекта  | В МДОУ проведены - конкурсы макетов «Космос»; - реализованы проекты по теме «Астрономия»; -пополнена развивающая среда в группах и методическом кабинете;  | выполнено  |
| 4.  | Изучить передовой опыт по теме, приступить к распространению ППО через участие в Конкурсах профессионального мастерства, творческих конкурсов, через проведение  | Сбор информации, анализ, выдвижение кандидатов на участие в конкурсах.  | Повышение компетентностей участников конкурса и участников творческой группы.  | Повышение компетентностей участников конкурса и участников творческих групп. Участие в конкурсе «Космос как мечта».   | выполнено  |

 Отчет составила: Смирнова Ольга Леонидовна, старший воспитатель МДОУ «Детский сад № 54»