**Промежуточный отчет по реализации проекта**

**«Детская астрономия в дошкольном образовательном учреждении»**

**за I полугодие 2019/2020 учебного года**

**Муниципальное дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №54 »**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта** | **Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия)** | **Ожидаемые**  **результаты** | **Достигнутые**  **результаты** | **Что не выполнено**  **(указать, по какой причине)** |
| 1. | |  | | --- | | Посетить семинары-практикумы, мастер-классы для педагогов города по заявленным тематикам. | | |  | | --- | | Обмен опытом, изучение технологий, методов, приемов по ознакомлению детей с астрономией, обмен информацией, выявление проблем. | | |  | | --- | | Повышение уровня профессиональной компетенции педагогов через ознакомление с опытом работы участников МИП. | | |  | | --- | | Участники проекта посетили:  - установочное совещание руководителей и координаторов деятельности МИП на учебный год» 25.09.2019;  - мастер-класс «Формирование астрономических представлений у детей старшего дошкольного возраста через использование технологии деятельностного метода» 15.11.2019 МДОУ «Детский сад № 240»;  - семинар «Проектирование предметно-игрового пространства для формирования первичных астрономических представлений старших дошкольников» 13.12.2019 МДОУ «Детский сад № 176». | | выполнено |
| 2. | |  | | --- | | Систематизировать материалы по теме «Астрономия». | | |  | | --- | | Заседание творческой группы внутри ДОУ, сбор информации. | | |  | | --- | | Обеспечено методическое сопровождение участникам проекта. | | |  | | --- | | Систематизировали и описали имеющийся дидактический материал по теме. Разработана и апробирована серия занятий по теме «Земля», «Солнечная система», Покорители космоса». | | выполнено |
| 3. | Разработать содержание РППС для реализации модуля «Детская Астрономия» | Анализ РППС, содержание игровых центров, игрового оборудования | Расширение РППС МДОУ по теме проекта | В МДОУ проведены  - конкурсы макетов «Космос»;  - реализованы проекты по теме «Астрономия»;  -пополнена развивающая среда в группах и методическом кабинете; | выполнено |
| 4. | Изучить передовой опыт по теме, приступить к распространению ППО через участие в Конкурсах профессионального мастерства, творческих конкурсов, через проведение | Сбор информации, анализ, выдвижение кандидатов на участие в конкурсах. | Повышение компетентностей участников конкурса и участников творческой группы. | Повышение компетентностей участников конкурса и участников творческих групп.  Участие в конкурсе «Космос как мечта». | выполнено |

Отчет составила: Смирнова Ольга Леонидовна, старший воспитатель МДОУ «Детский сад № 54»