**Промежуточный отчет по реализации проекта**

**«Детская астрономия в дошкольном образовательном учреждении»**

(название проекта)

**за I полугодие 2020/2021 учебного года**

Учреждение\_**МДОУ «Детский сад № 54»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемыерезультаты | Достигнутыерезультаты | Что не выполнено(указать, по какой причине) |
| 1 | Определить перспективы деятельности рабочей группы ДОУ на 2020-2021 г. | Заседание членов рабочей группы ДОУ «Детская астрономия» ( сентябрь)-анализ деятельности за 2019-2020г. по данному направлению- Разработка плана рабочей группы (модуль «Детская астрономия») на 2020-21 учебный год  | -Выявление достижений и проблем в организации деятельности педагогов ДОУ по реализации направления «Детская астрономия»-Разработка плана рабочей группы ДОУ «Астрономия»-Систематизацияматериалов по темам, заявленным в разделе «Детская астрономия»  | - Систематизирован опыт работы педагогов ДОУ , по реализации данного направления -Определение перспективы деятельности педагогов по созданию условий , применению педагогических технологий при реализации раздела «Детская астрономия»  | выполнено |
| 2 | Совершенствовать развивающую предметно-пространственную среду в рамках реализации модуля «Детская астрономия» | -Создание выставки «Детская астрономия»в в фойе учреждения. | -Презентация опыта работы по созданию выставки «Детская астрономия» -Внедрение в практическую деятельность вновь приобретенных пособий , направленных на формирование первичных представлений детей в разделе « Астрономия» | -Создание выставки «Детская астрономия» , определение содержания взаимодействия с детьми в нем | выполнено |
| 3 | -Обеспечить повышение уровня профессиональной компетенции педагогов по направлению «Астрономия»  | -Посещение педагогами ДОУ семинаров, мастер-классов членов МИП-Проведение семинаров, семинаров –практикумов для педагогов МДОУ «Детский сад №54»в соответствии с годовым планом  | -Изучение опыта педагогов детских садов-членов МИП- Реализация мероприятий , направленных на реализацию раздела « астрономия» с педагогами и детьми ДОУ. | -Педагоги ДОУ ознакомлены с опытом педагогов детских садов-членов МИП. Проведен анализ посещенных мероприятий - Совершенствование представлений об особенностях организации центра «Детская астрономия» в ДОУ, об особенностях организации образовательной деятельности по формированию первичных представлений о космосе у детей старшего дошкольного возраста Семинар –практикум « Создание условий для формирования первичных астрономических представлений» (2 часть) |  |
| 3 | Разнообразить формы взаимодействия участников образовательной деятельности. | Дистанционная работа в группах.Разработка проекта «Детская астрономия для детей», реализация его в дистанционном режиме. (семьи) | Обеспечено методическое сопровождение участникам проекта. | Дистанционно оказывается необходимая методическая помощь участникам проекта.Реализация дистанционного обеспечения проекта «Детская астрономия для детей» с детской библиотекой №4 им. В. Терешковой | выполнено |

Отчет составил(а): старший воспитатель Смирнова О.Л. МДОУ «Детский сад № 54»