**Промежуточный отчет по реализации проекта**

«Развитие семейного спорта в рамках организации спортивно - досуговой деятельности

во взаимодействии учреждений системы дошкольного образования г. Ярославля»

(название проекта)

**за I полугодие 2020/2021 учебного года**

Учреждение: МДОУ «Детский сад № 54»

Руководитель проектной группы: заведующий МДОУ «Детский сад № 54» Михайлова М.А.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта** | **Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия)** | **Ожидаемые**  **результаты** | **Достигнутые**  **результаты** | **Что не выполнено**  **(указать, по какой причине)** |
| 1 | Привлечение педагогов к организации и участию в спортивно – досуговых, массовых мероприятиях дошкольного учреждения и города | **Семинар-практикум** «Создание электронных ресурсов для родителей по пропаганде здорового образа жизни и развития семейного спорта на образовательных платформах»  **Конкурс среди групп ДОУ** «Лучший уголок по физическому развитию» | Обучение педагогов созданию информационно-образовательных ресурсов для родителей по пропаганде здорового образа жизни и развития семейного спорта  Проведение конкурса среди групп ДОУ, анализ РППС | Представлены рекомендации для педагогов по созданию информационно-образовательных ресурсов для родителей по пропаганде здорового образа жизни и развития семейного спорта  Выявлены лучшие физкультурные центры на группах; отмеченапополняемость среды в разделе «Развитие семейного спорта». |  |
| 2 | Приобщение родителей к физическому воспитанию детей через развитие семейного спорта | **Анкетирование родителей**  **Консультация для родителей**  **Конкурс видеороликов** «Мама, папа, я – со спортом дружит вся семья»  **Музыкально-спортивное развлечение,** посвященное празднованию Дня матери «Мамины помощники» | Выявить уровень знаний родителей по физкультурно-оздоровительному направлению  Обеспечить родителей методическими рекомендациями  Привлечь внимание родителей к организации совместной спортивно-досуговой деятельности через видеоролики семейного досуга  Популяризация международного дня Матери, объединение спортивных и творческих усилий детей в достижении отличных результатов совместной деятельности | Выявлена потребность в дополнительных услугах по физическому воспитанию.  Знакомство с упражнениями по профилактике плоскостопия и искривлению позвоночника.  Разработано положение конкурса видеороликов «Мама, папа, я – со спортом дружит вся семья»  Состоялся конкурс видеороликов по номинациям:   * Тропинкой здоровья * Папа (мама) может * Наш активный выходной * В детях наше будущее   Организовано музыкально-спортивное развлечение с участием воспитанников.  Выставлен фотоотчет на сайтах ДОУ |  |
| 3 | Разработка методического сопровождения, обеспечивающего организацию спортивно - досуговой деятельности для развития и популяризации семейного спорта | **Нормативно-правовая база муниципального инновационного проекта** | На заседании координационного совета добавлены изменения и дополнения в соглашении о сотрудничестве и совместной деятельности между МУ СШ №13 и учреждениями – участниками МИП «Современный детский сад – островок счастливого детства» | Заключена единая форма соглашения о сотрудничестве и взаимодействии между МУ СШ №13 и учреждениями – участниками МИП «Современный детский сад – островок счастливого детства» |  |