**Промежуточный отчет по реализации проекта**

«Развитие семейного спорта в рамках организации спортивно - досуговой деятельности

во взаимодействии учреждений системы дошкольного образования г. Ярославля»

(название проекта)

**за I полугодие 2020/2021 учебного года**

Учреждение: МДОУ «Детский сад № 54»

Руководитель проектной группы: заведующий МДОУ «Детский сад № 54» Михайлова М.А.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта** | **Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия)** | **Ожидаемые****результаты** | **Достигнутые****результаты** | **Что не выполнено****(указать, по какой причине)** |
| 1 | Привлечение педагогов к организации и участию в спортивно – досуговых, массовых мероприятиях дошкольного учреждения и города | **Семинар-практикум** «Создание электронных ресурсов для родителей по пропаганде здорового образа жизни и развития семейного спорта на образовательных платформах»**Конкурс среди групп ДОУ** «Лучший уголок по физическому развитию»  | Обучение педагогов созданию информационно-образовательных ресурсов для родителей по пропаганде здорового образа жизни и развития семейного спортаПроведение конкурса среди групп ДОУ, анализ РППС | Представлены рекомендации для педагогов по созданию информационно-образовательных ресурсов для родителей по пропаганде здорового образа жизни и развития семейного спортаВыявлены лучшие физкультурные центры на группах; отмеченапополняемость среды в разделе «Развитие семейного спорта». |  |
| 2 | Приобщение родителей к физическому воспитанию детей через развитие семейного спорта | **Анкетирование родителей****Консультация для родителей****Конкурс видеороликов** «Мама, папа, я – со спортом дружит вся семья»**Музыкально-спортивное развлечение,** посвященное празднованию Дня матери «Мамины помощники» | Выявить уровень знаний родителей по физкультурно-оздоровительному направлениюОбеспечить родителей методическими рекомендациямиПривлечь внимание родителей к организации совместной спортивно-досуговой деятельности через видеоролики семейного досугаПопуляризация международного дня Матери, объединение спортивных и творческих усилий детей в достижении отличных результатов совместной деятельности | Выявлена потребность в дополнительных услугах по физическому воспитанию.Знакомство с упражнениями по профилактике плоскостопия и искривлению позвоночника.Разработано положение конкурса видеороликов «Мама, папа, я – со спортом дружит вся семья»Состоялся конкурс видеороликов по номинациям:* Тропинкой здоровья
* Папа (мама) может
* Наш активный выходной
* В детях наше будущее

Организовано музыкально-спортивное развлечение с участием воспитанников.Выставлен фотоотчет на сайтах ДОУ |  |
| 3 | Разработка методического сопровождения, обеспечивающего организацию спортивно - досуговой деятельности для развития и популяризации семейного спорта | **Нормативно-правовая база муниципального инновационного проекта**  | На заседании координационного совета добавлены изменения и дополнения в соглашении о сотрудничестве и совместной деятельности между МУ СШ №13 и учреждениями – участниками МИП «Современный детский сад – островок счастливого детства» | Заключена единая форма соглашения о сотрудничестве и взаимодействии между МУ СШ №13 и учреждениями – участниками МИП «Современный детский сад – островок счастливого детства» |  |