Промежуточный отчет по реализации проекта

Современный детский сад - островок счастливого детства

Сетевое взаимодействие «Развитие семейного спорта в рамках организации спортивно - досуговой деятельности во взаимодействии

системы учреждений дошкольного образования г.Ярославля"

за I полугодие 2018/2019 учебного года

Учреждение МДОУ « Детский сад № 54»

Руководитель проекта Казанцева Ася Николаевна

Цель деятельности:

* Вовлечение педагогов в организацию и участие в спортивно -досуговых, массовых мероприятиях дошкольного учреждения и города.
* Разработка комплекса мероприятий, обеспечивающих организацию спортивно - досуговой деятельности для развития и популяризации семейного спорта.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемыерезультаты | Достигнутыерезультаты | Что не выполнено по причине |
| 1 | Наметить промежуточные итоги проекта и пути его реализации на начальном этапе | Нормативно-правовое сопровождение муниципального инновационного проекта (определение участников проекта и разработка план реализации проекта в ДОУ ).Создание странички проекта на сайте ДОУ | определен круг лиц занимающихся реализацией проекта в ДОУ.на сайте отражены все события по реализации проекта | определены группы участвующие в проекте (старшие, подготовительные группы)составлен план мероприятий по реализации проекта в доу и включен в годовой план учреждения. |  |
| 2 | Замотивировать и привлечь к участию в проекте родителей | Конкурс фотографий «Моя дружная спортивная семья», сентябрь 2018Спортивный семейный досуг ко дню отца группа № 6,8,11 октябрь 2018 годаРодительское собрание совместное физкультурное занятие детей с родителями «Мой веселый звонкий мяч» ноябрь 2018г.Родительское собрание «ГТО-путь к здоровью» группа № 6,11,5,8, ноябрь 2018Мастер-класс «Научи меня, мама, скакать», декабрь 2018г. | родители и педагоги примут идеи проекта и будут принимать участия в совместных мероприятиях по приобщению семей к здоровому образу жизни | родители, дети и педагоги вышеуказанных групп включились в проект |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Повышение квалификации педагогов в вопросе организации спортивно - досуговой деятельности | Семинар: «Теория развития семейного спорта в рамках организации спортивно - досуговой деятельности» дс 54, 183;Семинар: «Концепция организации спортивно - досуговой деятельности», дс 235 | изучение опыта коллег, разработка спортивно - досуговых мероприятий в доу с учетом опыта коллег, определение | разработаны варианты организации спортивно - досуговой деятельности в ДОУ с учетом опыта коллег, составлено соглашение о внутриведомственном взаимодействии между участниками группы по проведению совместных спортивно - массовых мероприятий. |  |
| 4 | Организация просветительской деятельности и пропаганда семейного спорта среди родителей | распространение информации о проводимых в городе мероприятий спортивно - досугового направления («СУПЕРПАПА», «Нормы ГТО», «Рождественская лыжня» и т.п.)привлечение к мероприятиям в ДОУ, размещение информации на стендах в группах | участие части семей в спортивно - досуговых мероприятиях в ДОУ | семьи старших подготовительных групп включились в реализацию проекта |  |

Отчет составила: Смирнова Ольга Леонидовна, старший воспитатель МДОУ «Детский сад № 54»