

Внедрение профессионального стандарта приведет к изменению проведения процедуры аттестации педагогических работников, повышению их квалификации, корректировке нормативных правовых актов: должностной инструкции педагогических работников, трудовых договоров и др.документов.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Мероприятие** | **Предполагаемый результат** | **Ответственный** | **Срок исполнения** |
| 1. **Организационно-правовое обеспечение и информационное сопровождение**
 |
| 1. Организация ознакомления педагогических работников учреждения с содержанием профессионального стандарта «Педагог»:-организация обсуждения на педагогических, методических советах, методических объединениях, стажерских практиках ресурсных центров и др.;-размещение информации на стендах в учреждении, сайте учреждения | Уголок с материалами профстандарта Обновление новостной ленты сайтаОбновление материалов раздела сайта «Документы» Создание  подрубрики «Профстандарт педагога»  | Администрация ДОУ  | 1. -2017

  |
| 1. Проведение тестирования воспитателей ДОУ на знание содержания профессионального стандарта
 | План мероприятий по информированию педа­гогических работников по информированию педагогических работников о содержании профессионального стандарта |  Заведующий,  | Май 2016 г |
| 3.Разработка и утверждение (приказом) плана мероприятий по внедрению профессионального стандарта.  | План мероприятий | Администрация ДОУТворческая группа ДОУ | Сентябрь 2016 г |
| 4Рассмотрение вопроса о внедрении профессионального стандарта с педагогическим коллективом |  | Администрация ДОУ  | Ноябрь 2016 г |
| **ВНЕДРЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА В ДОУ** |
| 1. **Организация обучения педагогических работников**
 |
| Планирование и осуществление повышения квалификации (профессиональной переподготовки) воспитателей на очередной учебный год с учетом предложений и рекомендаций коллегиальных органов управления организации, представительных органов участников образовательных отношений, аттестационных комиссий и др.  | План повышения квалификации  | Администрация ДОУ  | Сентябрь 2016  |
| **2.Совершенствование методической работы** |
|   Консультационная поддержка «Профессиональный стандарт педагога»Педагогические советы, семинары |   |   | 2016-2019 |
| Участие педагогов в работе семинаров, научно –практических конференциях, муниципальных методических объединениях |   |   | Ежегодно,2016-2019 |
| Участие педагогов ДОУ  в муниципальных конкурсах, конкурсах педагогического мастерства | В соответствии с планом |   | 2016-2019гг. |
| Использование в работе инновационной деятельности, способствующей росту проф.компетентности |      |   | постоянно |
| **3. Аттестация педагогических работников** |
| Перспективное и текущее планирование аттестации педагогов Составление плана аттестации педагогических работников. Консультационная поддержка:-процедура прохождения аттестации на соответствие занимаемой должности;-процедура прохождения аттестации на квалификационную категорию (первую, высшую) | План аттестации педагогических работниковЗаявки в Главное управление на проведение квалификационных испытаний и аттестационных процедур | Администрация ДОУ | Ежегодно, сентябрь    |
| Создание и организация деятельности аттестационной комиссии в ДОУ с целью подтверждения соответствия педагогических работников занимаемой должности. | Кадровое и организационно-методическое обеспечение деятельности аттестационной комиссии в ДОУ | Администрация ДОУ | В течение 2016 – 2017 уч. года, ежегодно |
| Организация и проведение квалификационных испытаний педагогических работников | Экспертные заключения о соответствии педагогических работников занимаемой должности | Администрация ДОУ | В течение 2016 – 2017 учебного года |
| Рассмотрение результатов повышения квалификации, переподготовки педагогов |  | Администрация ДОУ;Отчёты педагогов | 2016 – 2017 уч. года |
| **4.Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов ДОУ** |
| Проведение педагогическими работниками самооценки про­фессионального уровня | Лист самооценки | Администрация ДОУ, творческая группа | 1квартал 2016 |
| Составление индивидуальных планов профессионального  развития педагогов ДОУ на основе выявленного дефицита компетентностей.Утверждение планов саморазвития педагогов-изучение нормативной и психолого–педагогической литературы-освоение педагогических технологий, выстраивание собственной методической системы-разработка диагностического инструментария-участие в реализации программы развития ДОУ, в методической работе ДОУ-обучение на курсах повышения квалификации-участие в работе творческих. экспериментальных групп, проведение индивидуальной исследовательской работы-обобщение собственного опыта педагогической деятельности | Индивидуальные планы развития педагогов |  Отчёты педагогов по темам саморазвития, открытыемероприятиясерия занятий;методическая продукция;портфолиособеседованиемастер-класспедагогический проектотчёт о результатах (ходе) эксперимен-тальной, инноваци-онной деятельностипрофконкурсы   |  2016  -2019 гг.     Октябрь каждого года |

**Планируемые результаты**

1.Создание современной, гибкой системы повышения квалификации педагогов ДОУ.

2.Разработка единых, индивидуальных подходов к определению, содержанию повышения квалификации педагогических работников ДОУ.

3.Совершенствование учебно–методического сопровождения образовательного процесса.

4.Повышение профессионального мастерства педагогов.

5. Внедрение современных технологий в образовательный процесс.